## Arkusz1
Harmonogram Wstępny (Załącznik nr 1B do SIWZ)
ETAP | Nr do oznaczenia zależności w kol. D | Nazwa/ Opis Etapu | Zależność | Termin ( -*szacowany cza prowadzenia Etapu) | Maksymalna wartość Etapu/ Etapów względem całkowitej ceny oferty brutto (%); | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O
Etap 1 | 1 | Analiza Przedwdrożeniowa (część 1 - system USOS) |  | 60 dni * | 8
Etap 2 | 2 | Prace wdrożeniowe USOS - Instalacja modułów i aplikacji, konfiguracja środowisk |  | 60 dni * | 10
Etap 3 | 3 | Dostawa licencji - moduł do obsługi sylabusów | 2 | do ustalenia przez Strony w Harmonogramie w ramach Analizy Przedwdrożeniowej | 5
Etap 4 | 4 | Prace wdrożeniowe systemu USOS część 1 - wdrożenie modułów: IRK2 Prace wdrożeniowe systemu USOS część 1 - SRS, moduł do obsługi sylabusów | 2 | 45 dni ** 60 dni * | 9,00 10,00 (pomniejszone o IRK2**)
Etap 5 | 5 | Szkolenie użytkowników - USOS IRK2 , SRS, moduł do obsługi sylabusów | 4 | 30 dni * | 5
Etap 6 | 6 | Przygotowanie szablonów i plików do exportu danych z Uczelnia.XP | 1 | 90 dni * | 20
Etap 7 | 7 | Prace wdrożeniowe systemu USOS częśc 2 - wdrożenie modułów i aplikacji: USOS Api, Płatności, Pensum, Stypendia, Asystent planisty, Doktoranci, Tok studiów, USOSweb, ECTS, | 2 | 90 dni *
Etap 8 | 8 | Migracja danych studentów do systemu USOS | 1 | 60 dni * | 8
Etap 5 | 9 | Szkolenie pracowników część 2 z obsługi systemu USOS | 5 | 60 dni * | 2.5
Etap 9 | 10 | Prace wdrożeniowe systemu USOS część 3 - wdrożenie modułów i aplikacji : Raporty birt, Sprawozdawczość, Zapisy na egzaminy,Ankietyzacja, Plagiat, EVA, APD, USOSmobile, Dyplomy, Biuro współpracy z zagranicą, | 2 | 90 dni * | 15
Etap 5 | 11 | Szkolenie pracowników część 3 z obsługi systemu USOS | 9 | 60 dni * | 2.5
Etap 10 | 12 | Prace integracyjne systemu USOS z systemem typu ERP | 7 | 60 dni * | 5
Etap 1 | 13 | Analiza systemu (część 2 - kontrola dostępu i system personalizacji) |  | 60 dni * | 3
Etap 11 | 14 | Dostawa licencji systemu kontroli dostępu | 13 | do ustalenia przez Strony w Harmonogramie w ramach Analizy Przedwdrożeniowej | 8
Etap 12 | 15 | Dostawa sprzętu - elementów systemu kontroli dostępu | 13 | do ustalenia przez Strony w Harmonogramie w ramach Analizy Przedwdrożeniowej | 20
Etap 13 | 16 | Wdrożenie systemu kontroli dostępu | 13 | 120 dni * | 9
Etap 14 | 17 | Integracja systemu kontroli dostępu z systemami wykorzystywanymi na Uczelni | 16 | 30 dni * | 5
Etap 5 | 18 | Szkolenie użytkowników- system kontroli dostępu | 16 | 60 dni * | 1.5
Etap 15 | 19 | System personalizacji - aktualizacja systemu, dostawa dodatkowych licencji, integracja |  | 60 dni * | 3
Etap 5 | 20 | Szkolenie użytkowników system personalizacji | 19 | 30 dni * | 1.5
Etap 1 | 21 | Analiza przedwdrożeniowa (część 3 - system typu ERP ) |  | 60 dni * | 4
Etap 16 | 22 | Dostawa licencji systemu typu ERP | 21 | do ustalenia przez Strony w Harmonogramie w ramach Analizy Przedwdrożeniowej | 20
Etap 17 | 23 | Wdrożenie systemu typu ERP | 21 | 210 dni * | 20
Etap 18 | 24 | Integracja systemu typu ERP z systemami Uczelni | 10 | 60 dni * | 2.5
Etap 5 | 25 | Szkolenie użytkowników - system typu ERP | 23 | 60 dni * | 2.5
Etap 19 | 26 | Odbiór całościowy Systemu Zintegrowanego (SZ) |  | maksymalny wymagany termin końcowy: do 28.02.2021 r. | 0
Etap 20 | 27 | Serwis Gwarancyjny (usługi serwisowe, usługi nowelizacji, usługi podstawowe, usługi dodatkowe - Prace Rozwojowe) świadczony dla całego SZ |  | od dnia Odbioru Wdrożenia SZ do 31.08.2023 r. | Wartość Etapu: 2%– 20% względem ceny całkowitej oferty brutto
Przykładowy harmonogram zadań (kol. G-O)
( -*szacowany czas prowadzenia Etapu)
( -**szacowany czas prowadzenia Etapu w sytuacji zaoferowania w warunkach dodatkowych, począwszy od M1)