## Arkusz1
Harmonogram Wstępny (Załącznik nr 1B do SIWZ)
Nazwa/ Opis Etapu | Termin ( -*szacowany cza prowadzenia Etapu) | Szacowana wartość Etapu/ Etapów ); | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
C | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R
Analiza Przedwdrożeniowa | 60 dni *
Przygotowanie środowisk informatycznych do instalacji | 30 dni *
Dostawa licencji - Systemu Obiegu Informacji i Zarządzania Procesami | do ustalenia przez Strony w Harmonogramie w ramach Analizy Przedwdrożeniowej
Dostawa licencji - Portalu Edukacyjnego; | do ustalenia przez Strony w Harmonogramie w ramach Analizy Przedwdrożeniowej
Dostawa licencji - Portalu Pracowniczego; | do ustalenia przez Strony w Harmonogramie w ramach Analizy Przedwdrożeniowej
Dostawa licencji - Serwisu Akademickiego Biura Karier; | do ustalenia przez Strony w Harmonogramie w ramach Analizy Przedwdrożeniowej
Dostawa licencji - Systemu Zarządzania Procesem Wydawniczym; | do ustalenia przez Strony w Harmonogramie w ramach Analizy Przedwdrożeniowej
Wdrożenie Systemu Obiegu Informacji i Zarządzania Procesami | 120 dni *
Wdrożenie Systemu Zarządzania Procesem Wydawniczym; | 60 dni *
Wdrożenie Portalu Edukacyjnego; ; | 90 dni *
Wdrożenie PortaluPracowniczego; | 90 dni *
Wdrożenie Serwisu Akademickiego Biura Karier | 60 dni *
Integracja Systemów i Porali z innymi systemai na Uczelnie (USOS, ERP, Biblioteczne, Kontrola Dostępu, Personalizacja) - wg zidentyfikowanych potrzeb | 90 dni *
Szkolenia | Sukcesywnie z wszystkich systemów
Odbiór całościowy Systemu Zintegrowanego (SZ) | 30.09.2021 r.
Serwis Gwarancyjny (usługi serwisowe, usługi nowelizacji, usługi podstawowe, usługi dodatkowe - Prace Rozwojowe) świadczony dla całego SZ | od dnia Odbioru Wdrożenia SZ do …..
( -*szacowany czas prowadzenia Etapu)